## Φύλλο1
| ΕΡΓΑΣΙΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | WORKLOAD (π.χ. σε ωρες) | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ | ΑΛΛΟ ΑΤΟΜΟ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
| index.html | Αρχικη Σελιδα Εφαρμογης | Αρχικη Σελιδας της Εφαρμογη μας. | 1 ημέρα | Ματζιάρη Ηλιάνα | Δέσποινα Καλαϊτζίδου |  | 2019-12-15
| contact.html | Σχεδιασμός και Κατασκευή Σελίδας Επικοινωνίας και Φόρμας Επικοινωνίας – Contact Us | Σελίδα που θα περιλαμβάνει μια φόρμα επικοινωνίας με δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικό μήνυμα στους Δημιουργούς της εφαρμογής | 1 ημέρα | Ματζιάρη Ηλιάνα | Γκούντης Θοδωρής |  | 2019-12-15
| about.html | Σχεδιασμός και Κατασκευή Σελίδα Σχετικά με την Εφαρμογή – About | Σελίδα που θα περιγράφει πιο αναλυτικά τις δυνατότητες και τον τρόπο χρήσης της εφαρμογής | 1 ημέρα | Ματζιάρη Ηλιάνα | Γκούντης Θοδωρής |  | 2019-12-15
| login.php | Σχεδιασμός και Δημιουργία Σελίδας για είσοδο στην εφαρμογή (με χρήση html, php, javascript, mysql) | Επιτρέπει την είσοδο των χρηστών στο σύστημα με την εισαγωγή του ονόματος και του κωδικού του χρήστη. Με το login η εφαρμογή θα ανοίγει την αντίστοιχη σελίδα, δηλαδή όταν εισαχθούν τα στοιχεία του administrator στην login.php ανοίγει η σελίδα admin.php, ενώ αν είναι στοιχεία κοινού χρήστη, ανοίγει η user.php. | 1 ημέρα | Δήμητρα Κυριακού | Δέσποινα Καλαϊτζίδου |  | 30.12.2019
| logout.php | Σχεδιασμός και Δημιουργία Σελίδας για έξοδο από την εφαρμογή (με χρήση html, php, javascript, mysql) | H εφαρμογή θα κλείνει το session του χρήστη. | ½ ημέρα | Δήμητρα Κυριακού | Ματζιάρη Ηλιάνα |  | 30.12.2019
| retry.php | Σχεδιασμός και Δημιουργία Σελίδας για νέα προσπάθεια εισόδου στην εφαρμογή (με χρήση html, php, javascript, mysql) | Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να ξαναδοκιμάσει να εισέλθει μετά από αποτυχημένη προσπάθεια. | ½ ημέρα | Δήμητρα Κυριακού | Δέσποινα Καλαϊτζίδου |  | 30.12.2019
| signup.php | Σχεδιασμός και Δημιουργία Σελίδας για εγγραφή στην εφαρμογή (με χρήση html, php, javascript, mysql) | Σελίδα εγγραφής των χρήστων στην εφαρμογή. | 3 ημέρες | Δέσποινα Καλαϊτζίδου | Ματζιάρη Ηλιάνα |  | 31.12.2019
| admin.php | Σχεδιασμός και Δημιουργία Σελίδας για τον διαχειριστή της εφαρμογής (με χρήση html, php, javascript, mysql) | Σε αυτό το τμήμα του κώδικα επιτρέπεται η προσπέλαση της βάσης δεδομένων από τον διαχειριστή, για την διαγραφή των χρηστών. | 3 ημέρες | Δήμητρα Κυριακού | Ματζιάρη Ηλιάνα |  | 7.1.2020
| user.php | Σχεδιασμός και Δημιουργία Σελίδας των χρηστών της εφαρμογής (με χρήση html, php, javascript, mysql) | Μετά το login του χρήστη, ανοίγει αυτή η σελίδα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσθέσει-αλλάξει-διαγράψει μια τοποθεσία με κυψέλες. Επίσης ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για την πρόβλεψη του καιρού σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. | 4 ημέρες | Δέσποινα Καλαϊτζίδου | Δήμητρα Κυριακού |  | 7.1.2020
| DBConnect.php | Σχεδιασμός και Δημιουργία php κώδικα για σύνδεση με την Βάση Δεδομένων BeeForecast | php κώδικας για σύνδεση με την Βάση Δεδομένων BeeForecast για να χρησιμοποιηθεί από τις υπόλοιπες σελίδες της εφαρμογής | 1 ημέρα | Δήμητρα Κυριακού | Δέσποινα Καλαϊτζίδου |  | 28.12.2019
| forecast.php | Σχεδιασμός και Κατασκευή Σελίδας που θα καλει την Υπηρεσια OpenweatherMap | Καλείται από τη σελίδα user.php και μεταφορτώνει τα δεδομένα από JSON για τον καιρό ενός χρήστη και για τις περιοχές που έχει τις κυψέλες. Δίνεται η δυνατότητα ο χρήστης να επιλέγει περιοχή και να εμφανίζονται τα Μετεωρολογικά Δεδομένα της περιοχής. (π.χ. εμφανίζει θερμοκρασία και υγρασία την δεδομένη χρονική στιγμή και αν κάνουμε κλικ σε κάθε τοποθεσία ανοίγει μια άλλη σελίδα με ποιο αναλυτικές πληροφορίες για αυτήν και με πρόγνωση για 5 μέρες.) | 7 ημέρες | Γκούντης Θοδωρής
Βάση Δεδομένων | database | Σχεδιασμός και Δημιουργία Βάσεις Δεδομένων BeeForecast (SQL). | Σχεδίαση της Βάσης Δεδομένων και Δημιουργία του Sql script για Δημιουργία του Πίνακα Users & του Πίνακα Bees | 1 ημέρα | Δήμητρα Κυριακού | Ματζιάρη Ηλιάνα |  | 20.12.2019
| ajax_call | Δημιουργία api key στο openweather |  |  | Γκουντης θοδωρης |  | Ολοκληρωθηκε